## Ruta_crítica
| Temporalidad | Instancia | Identidicador | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Marz | Abr | May | Jun | Jul | Agost | Sept | Oct
No. | Acción
Eje 1. Desempeño Institucional
1 | 1.1.1. Realizar las sesiones del Comité de Participación Ciudadana. | CPC | Se han realizado sesiones en: Secretaría Ejecutiva del SNA; CICSyH de la UAEMÉX; Secretaría de la Contraloría del EdoMéx; Biblioteca del Poder Legislativo; SESAEMM; Tec. de Monterrey (Guanajuato); Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México; Ayuntamiento de Ixtlahuaca; Instituto de Estudios sobre la Universidad de la UAEMéx; Facultad de Ciencias Politicas y Sociales de la UAEMéx; Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México; Instituto de Centro de Formación y Documentación Electoral del Instituto del Estado de México; Instituto de Politicas Públicas del Estado de México | bar: Oct to Jun
2 | 1.2.1. Dar seguimiento e informar de los resultados de los asuntos tratados en las sesiones del Comité de Participación Ciudadana | CPC | Se ha informado por medio de redes sociales y el sitio web del CPC, los resultados relevantes de las sesiones, un ejemplo de ello: Convenio de colaboración permante con la Comisión Legislativa de Combate a la Corrupción; Convenio de colaboración con el CPC de Guanajuato; Convenio con el CPC de Puebla | bar: Oct to Abr
3 | 1.3.1. Revisar y en su caso, actualizar el modelo de clasificación para la estructuración del acervo documental en posesión del CPC. | CPC
4 | 1.3.2. Revisar y en su caso, actualizar los lineamientos para el funcionamiento del CPC. | CPC | En proceso | bar: Oct to Nov
5 | 1.3.3. Revisar y en su caso, actualizar, el Código de Ética del CPC. | CPC | En proceso | bar: Oct to Nov
6 | 1.3.4. Revisión y en su caso, actualización del proceso de entrega recepción | CPC
7 | 1.4.1. Aprobar el Programa Anual de Trabajo del CPC 2024-2025 | CPC | Se presento el plan de trabajo en octubre para el reforzamiento por la ciudadania, por medio de comentarios y/o sugerencias, siendo aprobado en diciembre | bar: Oct to Dic
8 | 1.5.1. Presentar al órgano de gobierno el acuerdo del CPC para fortalecer el desempeño del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de México de conformidad con los principios de máxima transparencia y rendición de cuentas. | OG
9 | 1.6.1. Actualización permanente de la información del sitio electrónico. | CPC | Se ha estado actualizando constantemente el sitio web: Actualización de datos de los integrantes, plan de trabajo, fecha de las sesionés del CPC, boletines de actividades, directorio de CPC Municipales, actas de las sesiones del CPC | bar: Oct to Jun
10 | 1.7.1 Atención de las solicitudes de acceso a la información | CPC
11 | 1.8.1. Revisión y en su caso, actualización de avisos de privacidad | CPC
12 | 1.8.2. Actualización de bases de datos | CPC | Directorio de CPC municipales | bar: Oct to Abr
13 | 1.8.3. Atención de solicitudes de Derechos ARCO | CPC
14 | 1.10.1. Elaboración y divulgación de los informes mensuales en el sitio electrónico. | CPC
1 | 1.10.2. Elaboración y actualización del tablero público de avance del programa de trabajo anual.
15 | 1.10.2. Elaboración y actualización del tablero público de avance del programa de trabajo anual. | CPC | En proceso | bar: Oct to Ene
16 | 1.10.3. Elaboración y presentación del Informe anual de actividades. | CPC | Elaboración de Informes Mensuales de conformidad con el Contraro de Prestación de Servicios Profesionales | bar: Oct to Abr
Eje 2. Mecanismos de articulación entre organizaciones de la sociedad civil, academia y grupos ciudadanos.
17 | 2.1.1 Revisar y en su caso, actualizar el registro voluntario de las organizaciones de la sociedad civil | CPC | Se coordino, planeo y realizo la primera sesión ordinaria con el fin de reactivar la Red Ciudadana Anticorrupción del Estado de México, proponiendo diversas acciones en conjunto a tratar en posteriores sesiones, asi mismo se invito a la Fundación Bienestar Verde A.C | bar: Ene
18 | 2.1.2.Revisar y depurar los convenios y memorándums de entendimiento vigentes. | CPC | Se revisa con las Instituciones su actualización e Incorporación con la REDCAEM | bar: Nov to Ene
19 | 2.2.1. Sesionar en el seno de las subredes. | CPC | Colegio de Abogadas | bar: Oct
20 | 2.2.2. Sesionar de manera plenaria en la Red. | CPC | Sesión Plenaría / Acuerdos | bar: Dic
21 | 2.3.1. Proponer mecanismos de participación de la sociedad en la prevención y denuncia de faltas administrativas | CE | "HEAC Herramientas Educativas Anticorrupción YUCATAN / Taller y Recursos Pedagógicos UNDOC - Vinculación con Proyectos para Planes de Estudio (GRACE) IACA - Escuela Internacinal en Línea de Anticorrupción - Promoción " | bar: Nov to Ene
22 | 2.4.1. Proponer proyectos de mejora a los instrumentos, lineamientos y mecanismos requeridos para la operación del sistema electrónico estatal de quejas y denuncias. | CE | "Plataforma de Denuncias .- Pendiente SESAEMM - Impulsado y trabajado CPC Sitio WEB CPC / Sistema de Denuncias-Links sitios de Denuncias" | bar: Oct to Ene
23 | 2.5.1. Diseño y aprobación del manual de procedimientos
24 | 2.5.2. Remisión de las peticiones, solicitudes y denuncias fundadas y motivadas que la sociedad civil pretenda hacer llegar a los entes públicos fiscalizadores. | CPC
25 | 2.6.1 Manual de inducción para Sistemas Municipales | CPC | Curso ¿Qué es, para que sirve y que hacer para garantizar el funcionamiento del SMA? | bar: Dic to Ene
26 | 2.6.2. Programa de radio. | CPC
27 | 2.7.1 Divulgación de las sesiones del CPC | CPC | Invitaciones en redes, transmisiones en vivo y recap de la sesión | bar: Oct to Jun
28 | 2.7.2. Divulgación de infografías institucionales | CPC | Día de la integridad, campañas informativas, flayers de eventos; promoción de redes sociales; invitación a la presentación del sistema conoceles | bar: Oct to Abr
39 | 2.7.3. Divulgación de informes mensuales de actividades del CPC. | CPC
30 | 2.7.4. Divulgación semestral del trabajo de la Red Ciudadana Anticorrupción. | CPC
31 | 2.7.5. Divulgación de pronunciamientos. | CPC | Se han realizado pronunciamientos sobre: Apoyo al CPC de Toluca (29/10/24); Apoyo e intereses en sacar convocatorias de los Contralores de las diversas dependencias de gobierno (14/11/24); Apoyo e intereses en la convocatoria del CPC Estatal (05/02/24); Apoyo e intereses de la Comisión de Selección (02/12/24); Apoyo y pronunciamiento al reconocimiento de los SMA (28/01/25); Apoyo y llamado a administraciones públicas municipales para reconocer a los CPC Municipales (25/02/25); Llamado a realizar un proceso justo en la elección de Rector de la UAEMéx (10/03/25); Llamado y visibilización de retos que afrontan los CPC (25/03/25); Hechos ocurridos en el plantel de la preparatoria No. 2 de la UAEMéx (14/04/25); Pronunciamiento sobre la declaración de 3de3 (13/05/2025) | bar: Oct to May
32 | 2.8.1. Ruedas de prensa. | CPC
33 | 2.8.2. Capsulas informativas. | CPC | Se han realizado capsulas informativas con la Comisión de Selección del CPC de Toluca, así como con la SESNA, y Comision de Educación RED Nal. CPCs y CPS SEJAL/ Diccionario de Faltas Administrativas (video) | bar: Oct to Dic
Eje 3. Coordinación institucional.
34 | 3.1.1. Emitir opinión sobre el Programa de Trabajo del Comité Coordinador 2024-2025 | CPC
35 | 3.2.1. Elaborar documentos de observaciones al proyecto de informe anual de actividades del Comité Coordinador. | CE
36 | 3.3.1. Acudir a los actos y eventos oficiales a los que sea invitado el CPC. | CPC | Se han acudido a diversos actos y eventos como de: IEEM, Poder Judicial, Ejecutivo, Legislativo, del Estado de México, Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, UAEMéx, asi como eventos de los Sistemas Municipales Anticorrupción y el Sector Privado | bar: Oct to Jun
37 | 3.3.2. Participación en eventos en el contexto de la Semana Estatal Anticorrupción. | CPC | Propuesta, asistencia y participación en los eventos de la Semana Anticorrupción Día uno, asistencia a la inauguración y firma de Convenio entre la Secretaría de la Contraloría y la Secretaría de Educación. 2.- Día dos, asistencia y participación en el panel “Transparencia en acción: ¿Cómo construir un futuro sin corrupción?” Y en la presentación del libro “Corrupción Estructural”. 3.- Día tres, asistencia y participación en la jornada: La importancia de la ética para enfrentar la corrupción, siendo panelista en “Mitos de la corrupción y mecanismos para su prevención”. 4.- Día cuatro, asistencia y participación en la presentación de publicaciones. 5.- Día cinco, asistencia y participación en el cierre de la semana. | bar: Dic
38 | 3.3.3. Organización de talleres regionales para presidentes municipales electos. | CPC | Planeación, coordinación, con los CPC Municipales: San Mateo Atenco, Ocoyoacac, Otzolotepec, Lerma, Xonacatlan, conformación del Distrito VII. Planeación, coordinación, con los CPC Municipales: Temoaya, Almoloya de Juarez, Zinacantepec, Metepec, Toluca, conformacíon del Distrito XVI, Jiquipilco y Acambay de Ruiz Castañeda; Distrito VIII, Chimalhuacán, La Paz, Nezahualcoyotl; Distrito XII; Chapultepec, Rayón, Tenancingo, Santa Cruz Atizápan, San Antonio La Isla, Mexicalzingo, Texcalyacac, Capulhuac, Calimaya; Distrito XV, Atizapan de Zaragoza, Jilotzingo, Huixquilican, Isidro Fabela, Naucalpán, Tlanepantla, Nicolas Romero, | bar: Ene; Abr to Jun
Eje 4. Investigaciones y exhortos para prevenir y promover la investigación de posibles faltas administrativas o actos de corrupción.
39 | 4.1.1. Elaborar y proponer proyectos de recomendaciones públicas no vinculantes | CE | Ejercicio de Estado Abierto | bar: Oct
40 | 4.2.1. Elaborar y proponer exhortos públicos por hechos de corrupción que requieran aclaración | CPC
41 | 4.3.1. Consultas y requerimientos de información que genera el sistema | CPC
42 | 4.4.1. Realizar investigaciones sobre políticas públicas para la prevención, detección y combate de hechos de corrupción o faltas administrativas | CPC
43 | 4.4.2. Promover la colaboración con instituciones en la materia, con el propósito de elaborar investigaciones sobre las políticas públicas para la prevención, detección y combate de hechos de corrupción o faltas administrativas. | CPC | "Colegio Mexiquense .- Seminario Permanente / Participación en Investigaciones Colegio de Notarios.- Convenio de Colaboración IRI Instituto Republicano Internación.- Vinculación con Jóvenes UNODC - Proyectos ETOS.- Asesoría al Sistema Anticorrupción del Estado de México CIDE.- Vinculación con Investigadores ITACDigital TEC de Monterrey.- Vinculación Universidades y OSC / Empresarios Conferencias en Universidades. Observatorios Ciudadanos" | bar: Oct to Ene
44 | 4.4.3 Elaboración de iniciativas de reformas a ordenamientos jurídicos en la materia. | CPC | "Opinion a reforma Estatuto Orgánico Comisión Legislativa de combate a la Corrupción - Trabajo Coordinado." | bar: Oct
Eje 5. Implementación de la Política Estatal Anticorrupción.
45 | 5.1.1. Darle seguimiento al proceso de implementación de la Política Estatal Anticorrupción | CPC
46 | 5.2.1. Elaborar y formular propuestas de metodologías de indicadores. | CE | Anexo Transversal Anticorrupción
47 | Eje 6. Plataforma Digital Estatal
48 | 6.1.1. Proponer Proyectos de mejora a los instrumentos, lineamientos y mecanismos para la operación de la Plataforma Digital Estatal. | CE | Sistema de Denuncias
Eje 7. Sistema Estatal Anticorrupción y vinculación con el SNA.
49 | 7.1.1. Participar en las sesiones del Sistema Estatal Anticorrupción. | CPC | bar: Dic
50 | 7.2.1. Participar en las sesiones de las Juntas de Presidentes de los Comités de Participación Ciudadana. | CPC | bar: Dic to Abr
51 | 7.2.2. Participar en las reuniones de las comisiones de la red nacional de Comités de Participación Ciudadana | CPC | "Integramos las Comisiones Jurídico-Legislativa y de Educación ALERTADORES: Grupo de Trabajo de la Ley General de protección a Alertadores" | bar: Oct to Abr
52 | 7.3.1. Proponer al Comité Coordinador, mecanismos para facilitar el funcionamiento de las instancias de contraloría social existentes. | CPC
53 | 7.3.2. Proponer al Comité Coordinador, mecanismos para recibir directamente información generada por las instancias de contraloría social existentes y formas de participación ciudadana. | CPC
54 | 7.4.1. Diseñar e implementar un sistema de seguimiento del funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción. | CPC
| Eje 8. Vinculación con los Sistemas Municipales Anticorrupción. | CPC
55 | 8.1.2. Reuniones con los representantes distritales de los Comités de Participación Ciudadana de los Municipios | CPC | Se organizó y realizó, la primera reunión distrital de los CPC del Distrito VII Y del Distrito XVI, se asistió a la segunda reunión distrital de los CPC del Distrito XVIII, se asistió a la primera reunión distrital de los CPC del Distrito XV; Distrito VII; Distrito VIII; Distrito XII; Distrito XVI | bar: Ene; Abr to Jun
56 | 8.1.3. Talleres y sensibilizaciones para los integrantes de los Comités de Participación Ciudadana de los Municipios. | CPC | Se han realizado talleres con los CPC de Jiquipilco, Tonatitla, Chapultepec, Atlacomulco, Naucalpan, San Felipé del Progreso, Tequixquiac, Acambay, Hueypoxtla, Temoaya, Ixtlahuaca, Jocotitlán, Papalotla, Axapusco, Isidro Fabela, Chapultepec | bar: Oct to Jun
57 | 8.1.4 Celebrar el Segundo Encuentro Estatal de Comités de Participación Ciudadana en el Estado de México | CPC